## Общий
Название проекта: | Группа проектов игровой индустрии
Название подпроекта (при наличии) : | 3д-игра Synthadry
Заказчик проекта: | Кафедра ИИиТ факультета ФИТ
Тип проекта | Индустриальный
Проблематика проекта: | Недостаток на рынке однопользовательских игр отечественного производства
Цель проекта: | Разработать и выпустить финальный продукт на платформах Steam, VK Play и/или других
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.): | Полноценная игра в жанре FPS на платформе ПК под ОС Windows с сюжетным режимом расчётной длительностью около 5 часов
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов): | Полноценный "vertical slice" игры: все игровые механики реализованы и доступны в пределах одного демо-уровня, включенный в демо контент выполнен на уровне финального продукта, игровой опыт демо-уровня служит сокращенным примером финального
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта): | Полноценная сюжетная кампания в однопользовательском режиме, основанная на "уровнях"
Полностью реализованное окружение, слаженно связывающее сеттинг и арт-стиль
Проработанные модели персонажей/существ и предметов, участвующих в игровом процессе, вписывающиеся в арт-стиль игры
Сбалансированный игровой процесс с разнообразием тактических ситуаций и решений
Отладка и оптимизация с целью достижения достаточной стабильности и относительно невысоких системных требований
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата): | 1. Проработка общей идеи и презентации (арт-стиля) проекта, выделяющихся на фоне существующих на рынке игр в жанре
2. Прототипирование игровых механик с целью выработки увлекательного игрового процесса (геймплея)
3. Проработка сеттинга и сюжета, структурирование сюжетной кампании по уровням
4. Реализация наполнения игры (окружение, текстурированные и анимированные модели, звуки и т.п.)
5. Реализация игрового процесса (программирование игровых механик, тестирование и коррекция баланса и т.п.)
Длительность проекта: | 2 семестра
Количество студентов:
Тематика проекта: | IT
Лидер тематики:
Руководитель проекта: | Грачев Максим Юрьевич
Кураторы проекта: | Соболь Татьяна Сергеевна
Бюджет проекта, руб | 0
Финансирование ЦПД, руб | 0
Финансирование внешнее, руб | 0
Финансирование заказчика, руб
Доля участия заказчика, %
Подпись лидера тематики
По всем техническим проблемам обращаться по адрессу fablabum@gmail.com
Регламент начисления баллов
Инструкция, как работать с таблицей

## Журнал посещения
ФИО

## Дорожная карта
[8 empty] | Отставание | Опережение |  |  |  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
№ |  | Задачи и подзадачи | Ответственный студент | Исполнитель | Стоимость задачи в баллах | Начало (план) | Окончание (план) | Начало (факт) | Окончание (факт) | Задача выполнена | Длительность (план) | Длительность (факт) | time axis 2025-02-03 to 2025-05-11
Весенний семестр 2025 (3 февраля - 15 июня)
1 | Гр.1: концепт | Проработка нового направления, более выделяющегося арт-стиля и общей идентичности проекта | Грачев Максим Юрьевич | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
2 |  | Выработка арт-стиля | Грачев Максим Юрьевич | Романова Анастасия Николаевна | 10 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
3 |  | Сценарий: подача, вступление, мотивация | Грачев Максим Юрьевич | Кудряшов Никита Иванович | 10 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
4 |  | Сценарий: сторибординг катсцен первого уровня | Грачев Максим Юрьевич | Кудряшов Никита Иванович | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | TRUE
5 |  | Концепт-арт: исследование общего тона окружения и внешнего вида монстров | Грачев Максим Юрьевич | Романова Анастасия Николаевна | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
6 |  | Концепт-арт: локации, существа, монстры | Грачев Максим Юрьевич | Довгалева Екатерина Владиславовна | 10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
7 |  | Концепт-арт: главный персонаж | Грачев Максим Юрьевич | Романова Анастасия Николаевна | 5 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | TRUE
8 |  | Концепт-арт: детальная проработка монстров и босса первого уровня | Грачев Максим Юрьевич | Довгалева Екатерина Владиславовна | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | TRUE
9 |  | Дизайн: макет первого уровня | Грачев Максим Юрьевич | Грачев Максим Юрьевич | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | TRUE
10 | Гр.2: геймплей | Программирование главного меню и менеджера сцен | Грачев Максим Юрьевич | Лещинский Роман Алексеевич | 10 | 2025-02-11 | 2025-03-03 | 2025-02-11 | 2025-03-03 | TRUE
11 |  | Программирование графического интерфейса (HUD) | Грачев Максим Юрьевич | Лещинский Роман Алексеевич | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | TRUE
12 |  | Программирование: базовый контроллер игрока | Грачев Максим Юрьевич | Гусев Игорь Владимирович | 10 | 2025-02-11 | 2025-03-02 | 2025-02-11 | 2025-03-02 | TRUE
13 |  | Программирование: ИИ монстров (контроллер, state machine + navmesh) | Грачев Максим Юрьевич | Саввин Владислав Александрович | 20 | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2025-02-11 | 2025-03-10 | TRUE
14 |  | Программирование: доработка контроллера игрока | Грачев Максим Юрьевич | Гусев Игорь Владимирович | 10 | 2025-03-02 | 2025-03-17 | 2025-03-02 | 2025-03-17 | TRUE
15 |  | Арт: верстка и рисовка визуальных элементов графического интерфейса | Грачев Максим Юрьевич | Романова Анастасия Николаевна | 5 |  |  |  |  | FALSE
16 | Гр.3: наполнение 1 | Звуковое сопровождение: лесной амбиент (подборка и сводка звуков) | Грачев Максим Юрьевич | Скальский Андрей Вадимович | 10 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | TRUE
17 |  | Звуковое сопровождение: звуки экипировки, шагов, и т.п. (foley) | Грачев Максим Юрьевич | Скальский Андрей Вадимович | 10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | TRUE
18 |  | (в счет пересдачи за прошлый семестр) Пропы: модульный забор из веток | Грачев Максим Юрьевич | Бакашвили Нино Бесиковна | 18 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | TRUE
19 |  | Моделирование деревьев | Грачев Максим Юрьевич | Науменко Никита Алексеевич | 10 | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2025-02-11 | 2025-03-10 | TRUE
20 |  | Пропы: природные объекты окружения (ветки, бревна, камни, скалы, и т.п.) | Грачев Максим Юрьевич | Бакашвили Нино Бесиковна | 20 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-02-17 |  | TRUE
21 |  | Пропы: искусственные объекты окружения (скамейки, ящики) | Грачев Максим Юрьевич | Науменко Никита Алексеевич | 10 | 2025-03-17 |  |  |  | FALSE
22 |  | Окружение: дом модульный (3 варианта/модуль) | [7 empty] | FALSE
23 |  | Окружение: деревья, пробный вариант | Грачев Максим Юрьевич | Науменко Никита Алексеевич | 5 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-19 |  | TRUE
24 |  | Моделирование и анимация монстров (волк) | Грачев Максим Юрьевич | Ермачкова Анастасия Дмитриевна | 20 | 2025-02-24 | 2025-03-10 |  |  | FALSE
25 |  | Моделирование охотничьего ружья | Грачев Максим Юрьевич | Грачев Максим Юрьевич | 10 |  |  |  |  | TRUE
26 |  | Текстурирование оружия и главного персонажа | Грачев Максим Юрьевич | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 10 |  |  |  |  | TRUE
27 |  | Анимация оружия и рук главного персонажа | Грачев Максим Юрьевич | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-10 |  |  | TRUE
28 | Гр.4: организация | Организация: план разработки, создание гита и распределение задач | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 15 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | TRUE
29 |  | Написание ТЗ разработчикам | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | TRUE
30 |  | Написание ТЗ моделлерам | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | TRUE
31 |  | Написание ТЗ художникам | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | TRUE
32 |  | Написание ТЗ сценаристу | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | TRUE
33 |  | Написание ТЗ по звукам | Грачев Максим Юрьевич | Скворцов Матвей Евгеньевич | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | TRUE
34 | Гр.5 | Графика: растительность (трава) | Грачев Максим Юрьевич | Банников Глеб Константинович | 20 | 2025-02-10 | 2025-04-06 | 2025-02-10 | 2025-04-06 | TRUE
35 |  | Графика: постпроцесс и шейдеры | Грачев Максим Юрьевич | Банников Глеб Константинович | 20 | 2025-04-07 | 2025-05-11 | 2025-04-07 | 2025-05-11 | TRUE
36 | Вторая половина семестра | Прототипирование демо-уровня | Грачев Максим Юрьевич | Грачев Максим Юрьевич | 10 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | TRUE
37 |  | Прототипирование: расположение монстров, построение игрового опыта | Грачев Максим Юрьевич | Грачев Максим Юрьевич | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | TRUE
38 |  | Текстурирование пропов | Грачев Максим Юрьевич | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | TRUE
39 |  | Текстурирование объектов окружения | Грачев Максим Юрьевич | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | TRUE
40 |  | Рисовка скайбокса | Грачев Максим Юрьевич | Довгалева Екатерина Владиславовна | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | TRUE
41 |  | Текстурирование поверхностей | Грачев Максим Юрьевич | Довгалева Екатерина Владиславовна | 10 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | TRUE
42 |  | Интеграция анимаций в контроллер монстров | Грачев Максим Юрьевич | Саввин Владислав Александрович | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | TRUE
43 |  | Моделирование и анимация монстров (моб2) | Грачев Максим Юрьевич | Ермачкова Анастасия Дмитриевна | 20 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | TRUE
44 |  | Интеграция звукового сопровождения, реализация звуковой подсистемы | Грачев Максим Юрьевич | Скальский Андрей Вадимович | 20 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | TRUE
45 |  | Тонкая настройка параметров контроллера игрока | Грачев Максим Юрьевич | Гусев Игорь Владимирович | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | TRUE
46 |  | Реализация дополнительных механик контроллера игрока | Грачев Максим Юрьевич | Гусев Игорь Владимирович | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | TRUE
47 |  | Усовершенствование инструментов для работы с ИИ монстров | Грачев Максим Юрьевич | Саввин Владислав Александрович | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | TRUE
48 |  | Программирование: меню паузы | Грачев Максим Юрьевич | Лещинский Роман Алексеевич | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-10 | TRUE
49 |  | Программирование и верстка пользовательского интерфейса | Грачев Максим Юрьевич | Лещинский Роман Алексеевич | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | TRUE
50 |  | Организация: задачи по руководству программистами, ведение репозитория | Грачев Максим Юрьевич | Лещинский Роман Алексеевич | 5 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-05-10 | TRUE
51 |  | Рисовка ассетов пользовательского интерфейса | Грачев Максим Юрьевич | Романова Анастасия Николаевна | 20 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | TRUE
52 |  | Моделирование дополнительных вариантов деревьев | Грачев Максим Юрьевич | Науменко Никита Алексеевич | 10 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | TRUE
53 |  | Моделирование дополнительных объектов окружения | Грачев Максим Юрьевич | Науменко Никита Алексеевич | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | TRUE
54 |  | Концептуализация и сюжетное обоснование монстров и игровых событий | Грачев Максим Юрьевич | Кудряшов Никита Иванович | 10 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | TRUE
55 |  | Сторибординг сюжетного режима | Грачев Максим Юрьевич | Кудряшов Никита Иванович | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Задачи
Отдел | Задача | Исполнитель | Готово? | ТЗ написано? | Ссылка на тз
Разработка | Система здоровья персонажа (хп + смерть) |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/167jRZ8vSujVgYfay8K8Ic-xbyA9lHPFbAUfGFPfkaI0/edit?usp=sharing
Разработка | Реализация двустволки |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/11pS_g4gKPqIOD9HgI3vUwHTRZ_f6Xi5we58spa9bAK0/edit?usp=sharing
Разработка | Реализация аптечки |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1nyL0OkCNnh-5YtO0ErVf8rLjOY-ZMneZxIUAa8BhcMY/edit?usp=sharing
Разработка | Контроллер монстров |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1FNDhrks_9CuGke6ANadP9B58mxdYYB1kUrHOwGZkPOg/edit?usp=sharing
Разработка | Меню паузы |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1P2cC99E5OZnMxr_Pgufdz3MIIvZGwkEvJ21rEwNttGI/edit?usp=sharing
Разработка | Контроллер боса 1й локации |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/17II5jxE5a3y3PwKOFRorzRZwo6Y5TgWggHs_mo-jGcE/edit?usp=sharing
Моделирование | Создание модели волка |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/12dXB8vLS9IIIXwilNV1zC_LJN7U1FR5lpHBts8dJjgM/edit?usp=sharing
Моделирование | Создание модели кабана |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1ME1jDAPhjJ8EdqJ1XCVHurk7HO9wUgnRLa0K9Pcmf8o/edit?usp=sharing
Моделирование | Анимирование модели волка |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/12dXB8vLS9IIIXwilNV1zC_LJN7U1FR5lpHBts8dJjgM/edit?usp=sharing
Моделирование | Анимирование модели кабана |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1ME1jDAPhjJ8EdqJ1XCVHurk7HO9wUgnRLa0K9Pcmf8o/edit?usp=sharing
Арт | Отрисовка элементов UI главного меню |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1sBsyT6o8jEWhHxxCFoTxutMLN6mdSxsQU0OVSLGzX8E/edit?usp=sharing
Арт | Отрисовка элементов UI меню паузы |  | FALSE | TRUE
Арт | Изображение для аптечки |  | FALSE | TRUE
Арт | Отрисовка HUD игрока |  | FALSE | TRUE
Арт | Изображение для главного меню |  | FALSE | TRUE
Сценарий | Проработка сценария |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1VOS6mHVq1c6nSIVg_v0UEIuVOsDlTChPPOO3omV87xc/edit?usp=sharing
Звуки | Звук оружия (выстрел, перезарядка, холостой выстрел) |  | FALSE | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1xo7qO8P6GSrjkEMnOPLfh-0sHPJU8YC6GwyxCGNeivw/edit?usp=sharing
Звуки | Музыка (фоновая + боевая) |  | FALSE | TRUE
Звуки | Звуки волка |  | FALSE | TRUE
Звуки | Звуки кабана |  | FALSE | TRUE
Звуки | Звуки главного героя |  | FALSE | TRUE

## Список студентов
№ | ФИО | Группа | Баллы за прошлый семестр | Направление подготовки | Куратор | Роль в проекте | Рабочая группа | Почта gmail | Баллы от студентов | Индивидуальная надбавка за особые достижения /n (не больше 10 баллов) | Обоснование индивидуальной надбавки | Баллы | Максимальное возможное кол-во баллов в соответствии с дорожной картой | Сумма баллов на проекте
1 | Бакашвили Нино Бесиковна | 211-7210 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | 3д артист - пропы | ninobakashvili@icloud.com | 20
2 | Грачев Максим Юрьевич | 221-3710 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Руководитель проекта | Руководство | mj.grach@gmail.com | 20
3 | Ермачкова Анастасия Дмитриевна | 231-337 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Анимация персонажей | anastasya27072005@gmail.com | 20
4 | Лещинский Роман Алексеевич | 221-329 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Программирование интерфейса | rkbrktyl@gmail.com | 20
5 | Науменко Никита Алексеевич | 221-3710 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | 3д артист - окружение | trolololomo@mail.ru | 20
6 | Скворцов Матвей Евгеньевич | 211-727 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Геймдизайн |  | 20
7 | Ахмадеев Арсений Дмитриевич | 241-332 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Арт-дирекция |  | 20
8 | Банников Глеб Константинович | 241-322 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Графика |  | 20
9 | Гусев Игорь Владимирович | 241-333 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Программирование геймплея |  | 20
10 | Довгалева Екатерина Владиславовна | 241-821 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Концепт-арт |  | 20
11 | Кудряшов Никита Иванович | 241-333 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Сценарий |  | 20
12 | Романова Анастасия Николаевна | 241-141 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Концепт-арт |  | 20
13 | Саввин Владислав Александрович | 241-362 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Программирование ИИ |  | 20
14 | Скальский Андрей Вадимович | 241-361 |  |  | Соболь Татьяна Сергеевна | Исполнитель | Звуковое сопровождение |  | 20

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия

## Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во
1 | [10 empty] | Бюджет проекта | 0 | рублей
2 | [10 empty] | Финансирование ЦПД | 0 | рублей | #DIV/0!
3 | [10 empty] | Финансирование заказчика | 0 | рублей | #DIV/0!
4 | [10 empty] | Финансирование структурного подразделения Московского Политеха | 0 | рублей | #DIV/0!
5 | [10 empty] | Финансирование партнёра/спонсора | 0 | рублей | #DIV/0!
6 | [10 empty] | Личное финансирование | 0 | рублей | #DIV/0!
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

## Рабочий лист
Список ответственных студентов